## README
Tema | Detalle
Objetivo | Modelo relacional normalizado + matriz de validación.
Normalización | 1FN/2FN/3FN: catálogos separados, relaciones N:M con tablas puente y eliminación de listas/columnas repetidas.
Correcciones | Las correcciones ambiguas quedan propuestas; no se alteran silenciosamente.

## EMPRESAS
empresa_id | codigo | nombre
1 | CRI | Colombia Rural Integral
2 | EGDN | EGDN

## PROYECTOS
proyecto_id | empresa_id | nombre | bpin | alerta_activa
1 | 1 | Montes de Maria | 20241301010155
2 | 1 | Arenal | 20241301010175
3 | 1 | Cormagdalena | 20242401060028
4 | 2 | El Bagre | 20251301010478
5 | 2 | Tierra-Alta | 20251301010277
6 | 2 | Colosó | 20251301010275
7 | 2 | Valdivia Cacao | 20241301010425
8 | 2 | Carmen de Bolivar Ambiental | 2025132440001
9 | 2 | UP Carmen de Bolivar | 20251301010269
10 | 2 | San Jacinto | 20241301020340

## TIPOS_INFORME
tipo_informe_id | nombre
1 | Contratación derivada
2 | Desembolso
3 | Ejecución
4 | Interventoría
5 | Supervisión
6 | Supervisión - Rol Ejecutor

## PROYECTO_TIPO_INFORME
proyecto_tipo_id | proyecto_id | tipo_informe_id | origen
1 | 1 | 3 | Proyectos.Tipos Aplicables
2 | 1 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
3 | 1 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
4 | 2 | 3 | Proyectos.Tipos Aplicables
5 | 2 | 4 | Proyectos.Tipos Aplicables
6 | 2 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
7 | 2 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
8 | 3 | 6 | Proyectos.Tipos Aplicables
9 | 3 | 4 | Proyectos.Tipos Aplicables
10 | 3 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
11 | 3 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
12 | 4 | 6 | Proyectos.Tipos Aplicables
13 | 4 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
14 | 4 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
15 | 6 | 6 | Proyectos.Tipos Aplicables
16 | 6 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
17 | 6 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
18 | 7 | 3 | Proyectos.Tipos Aplicables
19 | 7 | 4 | Proyectos.Tipos Aplicables
20 | 7 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
21 | 7 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
22 | 8 | 6 | Proyectos.Tipos Aplicables
23 | 8 | 4 | Proyectos.Tipos Aplicables
24 | 8 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
25 | 8 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
26 | 9 | 6 | Proyectos.Tipos Aplicables
27 | 9 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
28 | 9 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
29 | 10 | 6 | Proyectos.Tipos Aplicables
30 | 10 | 2 | Proyectos.Tipos Aplicables
31 | 10 | 1 | Proyectos.Tipos Aplicables
32 | 5 | 6 | Guia (x)
33 | 5 | 2 | Guia (x)
34 | 5 | 1 | Guia (x)

## ROLES
rol_id | nombre | rol_canonico_id
1 | Apoyo de proyectos | 7
2 | Coordinador | 2
3 | Coordinador técnico | 2
4 | Coordinar de proyecto | 2
5 | Director proyectos | 7
6 | Supervisor | 6
7 | Usuario | 7

## CONTACTOS
contacto_id | nombre | email | rol_id | proyecto_id
1 | Diego Vargas | coordinaciontecnica@colombiaruralintegral.com | 3
2 | Sindy Tapia | coordinacionmontesdemaria2@colombiaruralintegral.com | 4
3 | Camila Gómez | analistaproyectos1@integraliasoluciones.com | 1
4 | Fabián Aristizabal | presentacioninformes2@colombiaruralintegral.com | 1
5 | Paula Plazas | p.plazas@gdm.com.co | 1
6 | Sebastián Alderete | asesorgerencia@colombiaruralintegral.com | 5

## ESTADOS
estado_id | nombre
1 | Pendientes Evidencias
2 | Informe en Elaboración
3 | Entregado a Of. Proyectos
4 | Enviado

## MESES
mes_id | nombre
1 | Enero
2 | Febrero
3 | Marzo
4 | Abril
5 | Mayo
6 | Junio
7 | Julio
8 | Agosto
9 | Septiembre
10 | Octubre
11 | Noviembre
12 | Diciembre

## INFORMES
informe_id | proyecto_id | tipo_informe_id | consecutivo | fecha | estado_id | anio | mes_id | mes_texto_origen | observaciones | contactos_origen
1 | 1 | 3 | 1 | 2026-09-14 | 1 | 2026 | 10 | Septiembre |  | 1,2
2 | 1 | 2 | 1 | 2026-09-14 | 1 | 2026 | 10 | Septiembre
3 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-14 | 1 | 2026 | 10 | Septiembre |  | 1,2,3,4,6

## INFORME_CONTACTO
informe_contacto_id | informe_id | contacto_id
1 | 1 | 1
2 | 1 | 2
3 | 3 | 1
4 | 3 | 2
5 | 3 | 3
6 | 3 | 4
7 | 3 | 6

## ALERTAS
alerta_id | proyecto_id | tipo_informe_id | consecutivo | hora | activa | origen_id
1 | 1 |  | 1 | 9 | 1 | 1
2 | 1 |  | 1 | 9 | 1 | 2
3 | 1 |  | 1 | 9 | 1 | 3
4 | 1 |  | 1 | 9 | 1 | 4
5 | 1 | 1 |  |  | 9 | 5
6 | 1 | 1 |  |  | 9 | 6
7 | 1 | 1 |  |  | 9 | 7
8 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8
9 | 1 | 1 |  | 10 | 12 | 9

## ALERTA_DIA
alerta_dia_id | alerta_id | dia_mes
1 | 1 | 3
2 | 1 | 4
3 | 1 | 5
4 | 1 | 6
5 | 2 | 3
6 | 2 | 4
7 | 2 | 5
8 | 2 | 6
9 | 3 | 7
10 | 3 | 8
11 | 3 | 9
12 | 4 | 7
13 | 4 | 8
14 | 4 | 9
15 | 5 | 1
16 | 6 | 2
17 | 7 | 3
18 | 8 | 4
19 | 9 | 6

## ALERTA_CONTACTO
alerta_contacto_id | alerta_id | contacto_id
1 | 1 | 1
2 | 2 | 2
3 | 3 | 3
4 | 4 | 4
5 | 5 | 1
6 | 6 | 1
7 | 7 | 1
8 | 8 | 1
9 | 9 | 1

## ALERTAS_CONFIG
alerta_config_id | nombre | asunto | mensaje | hora | proyecto_id | rol_id | activa | tipo_informe_id

## REGLAS_ENTREGA
regla_entrega_id | proyecto_id | tipo_informe_id | plazo_fecha_texto | plazo_primer_envio_texto | cargue_responsables_texto
1 | 1 | 3 | del 4 de cada mes- Alerta hasta 7 de cada mes- o hasta entrega Entrega (Diego- Sindy) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
2 | 1 | 2 | del 4 de cada mes- Alerta hasta 7 de cada mes- o hasta entrega Entrega (Diego- Sindy) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
3 | 1 | 1 | del 4 de cada mes- Alerta hasta 7 de cada mes- o hasta entrega Entrega (Diego- Sindy) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
4 | 2 | 3 | 4 de cada mes- Alerta 7 de cada mes- Entrega (Diego) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
5 | 2 | 4 | 4 de cada mes- Alerta 7 de cada mes- Entrega (Diego) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
6 | 2 | 2 | 4 de cada mes- Alerta 7 de cada mes- Entrega (Diego) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
7 | 2 | 1 | 4 de cada mes- Alerta 7 de cada mes- Entrega (Diego) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
8 | 3 | 6
9 | 3 | 4
10 | 3 | 2
11 | 3 | 1
12 | 4 | 6
13 | 4 | 2
14 | 4 | 1
15 | 5 | 6
16 | 5 | 2
17 | 5 | 1
18 | 6 | 6
19 | 6 | 2
20 | 6 | 1
21 | 7 | 3 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes
22 | 7 | 4 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes
23 | 7 | 2 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes
24 | 7 | 1 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes
25 | 8 | 6
26 | 8 | 4
27 | 8 | 2
28 | 8 | 1
29 | 9 | 6
30 | 9 | 2
31 | 9 | 1
32 | 10 | 6 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes
33 | 10 | 2 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes
34 | 10 | 1 | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes

## SEGUIMIENTO_INFORME
seguimiento_id | proyecto_id | anio | mes_id | tipo_informe_id | componente | estado_origen | detalle_origen | observaciones
1 | 2 | 2025 | 3 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
2 | 2 | 2025 | 3 | 4 | Interventoría | OK | ok
3 | 2 | 2025 | 3 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
4 | 2 | 2025 | 4 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
5 | 2 | 2025 | 4 | 4 | Interventoría | OK | ok
6 | 2 | 2025 | 4 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
7 | 2 | 2025 | 5 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
8 | 2 | 2025 | 5 | 4 | Interventoría | OK | ok
9 | 2 | 2025 | 5 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
10 | 2 | 2025 | 6 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
11 | 2 | 2025 | 6 | 4 | Interventoría | OK | ok
12 | 2 | 2025 | 6 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
13 | 2 | 2025 | 7 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
14 | 2 | 2025 | 7 | 4 | Interventoría | OK | ok
15 | 2 | 2025 | 7 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
16 | 2 | 2025 | 8 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
17 | 2 | 2025 | 8 | 4 | Interventoría | OK | ok
18 | 2 | 2025 | 8 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
19 | 2 | 2025 | 9 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
20 | 2 | 2025 | 9 | 4 | Interventoría | OK | ok
21 | 2 | 2025 | 9 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
22 | 2 | 2025 | 10 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
23 | 2 | 2025 | 10 | 4 | Interventoría | OK | ok
24 | 2 | 2025 | 10 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
25 | 2 | 2025 | 11 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
26 | 2 | 2025 | 11 | 4 | Interventoría | OK | ok
27 | 2 | 2025 | 11 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
28 | 2 | 2025 | 12 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
29 | 2 | 2025 | 12 | 4 | Interventoría | OK | ok
30 | 2 | 2025 | 12 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
31 | 2 | 2026 | 1 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
32 | 2 | 2026 | 1 | 4 | Interventoría | OK | ok
33 | 2 | 2026 | 1 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
34 | 2 | 2026 | 2 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
35 | 2 | 2026 | 2 | 4 | Interventoría | OK | ok
36 | 2 | 2026 | 2 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
37 | 2 | 2026 | 3 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
38 | 2 | 2026 | 3 | 4 | Interventoría | FALTA | FALTA
39 | 2 | 2026 | 3 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
40 | 2 | 2026 | 4 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
41 | 2 | 2026 | 4 | 4 | Interventoría | FALTA | FALTA
42 | 2 | 2026 | 4 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
43 | 2 | 2026 | 5 | 3 | Ejecución | Informe OK | Informe OK
44 | 2 | 2026 | 5 | 4 | Interventoría | FALTA | FALTA
45 | 2 | 2026 | 5 | 5 | Supervisión | FALTA | FALTA
46 | 2 | 2026 | 6 | 3 | Ejecución | PENDIENTE POR ENVIAR | PENDIENTE POR ENVIAR
47 | 2 | 2026 | 7 | 3 | Ejecución | PENDIENTE POR ENVIAR | PENDIENTE POR ENVIAR

## CORRECCIONES
correccion_id | severidad | tabla | registro | campo | valor_origen | correccion_propuesta | motivo | accion | confianza
1 | ALTA | Proyectos | Todos | Tipos Aplicables | Lista separada por comas | PROYECTO_TIPO_INFORME | Atributo multivaluado (1FN). | Descomponer en filas. | Alta
2 | ALTA | Alertas_Informe_Contacto | Todos | Consecutivo | Número o tipo | ALERTAS.consecutivo + ALERTAS.tipo_informe_id | Campo con dos significados. | Separar conceptos. | Alta
3 | ALTA | Alertas_Informe_Contacto | Todos | Dias | 3,4,5,6 / 7,8,9 | ALERTA_DIA | Atributo multivaluado (1FN). | Una fila por día. | Alta
4 | ALTA | Informes | Todos | Contactos | 1,2 / 1,2,3,4,6 | INFORME_CONTACTO | Relación N:M embebida. | Una fila por contacto. | Alta
5 | ALTA | Guia | Todos | Tipología | Columnas repetitivas con x | PROYECTO_TIPO_INFORME | Estructura no normalizada. | Convertir a filas. | Alta
6 | MEDIA | Contactos | 1 | Rol | Coordinador técnico | Coordinador | No coincide con catálogo original. | Mapear alias a rol canónico y conservar trazabilidad. | Media
7 | MEDIA | Contactos | 2 | Rol | Coordinar de proyecto | Coordinador | No coincide con catálogo original. | Mapear alias a rol canónico y conservar trazabilidad. | Media
8 | MEDIA | Contactos | 3 | Rol | Apoyo de proyectos | Usuario | No coincide con catálogo original. | Mapear alias a rol canónico y conservar trazabilidad. | Media
9 | MEDIA | Contactos | 4 | Rol | Apoyo de proyectos | Usuario | No coincide con catálogo original. | Mapear alias a rol canónico y conservar trazabilidad. | Media
10 | MEDIA | Contactos | 5 | Rol | Apoyo de proyectos | Usuario | No coincide con catálogo original. | Mapear alias a rol canónico y conservar trazabilidad. | Media
11 | MEDIA | Contactos | 6 | Rol | Director proyectos | Usuario | No coincide con catálogo original. | Mapear alias a rol canónico y conservar trazabilidad. | Media
12 | ALTA | Informes | 1 | Mes/MesTexto | 10/Septiembre | Resolver entre 10 (Octubre) y Septiembre | Validar período real. | Baja | Alta
13 | ALTA | Informes | 1 | Fecha/Año/Mes | 2026-09-14/2026/10 | Alinear fecha y período | No corregir automáticamente. | Alta | Alta
14 | ALTA | Informes | 2 | Mes/MesTexto | 10/Septiembre | Resolver entre 10 (Octubre) y Septiembre | Validar período real. | Baja | Alta
15 | ALTA | Informes | 2 | Fecha/Año/Mes | 2026-09-14/2026/10 | Alinear fecha y período | No corregir automáticamente. | Alta | Alta
16 | ALTA | Informes | 3 | Mes/MesTexto | 10/Septiembre | Resolver entre 10 (Octubre) y Septiembre | Validar período real. | Baja | Alta
17 | ALTA | Informes | 3 | Fecha/Año/Mes | 2026-09-14/2026/10 | Alinear fecha y período | No corregir automáticamente. | Alta | Alta
18 | ALTA | Alertas_Informe_Contacto | 5 | Hora | 3,4,5,6 | Hora válida (p.ej. 09:00) | El valor no parece una hora; puede existir desplazamiento de columnas en origen. | Revisar hoja origen. | Alta
19 | ALTA | Alertas_Informe_Contacto | 6 | Hora | 3,4,5,6 | Hora válida (p.ej. 09:00) | El valor no parece una hora; puede existir desplazamiento de columnas en origen. | Revisar hoja origen. | Alta
20 | ALTA | Alertas_Informe_Contacto | 7 | Hora | 7,8,9 | Hora válida (p.ej. 09:00) | El valor no parece una hora; puede existir desplazamiento de columnas en origen. | Revisar hoja origen. | Alta
21 | ALTA | Alertas_Informe_Contacto | 8 | Hora | 7,8,9 | Hora válida (p.ej. 09:00) | El valor no parece una hora; puede existir desplazamiento de columnas en origen. | Revisar hoja origen. | Alta
22 | MEDIA | Alertas_Config | Todos | Contenido | Tabla vacía | Completar solo con configuraciones reales | No existen registros. | No inventar datos. | Alta
23 | BAJA | Proyectos | 5 | nombre | Tierra-Alta | Tierra Alta | Posible inconsistencia tipográfica. | Cambiar solo con confirmación oficial. | Baja
24 | BAJA | Proyectos | 8 | nombre | Carmen de Bolivar Ambiental | Carmen de Bolívar Ambiental | Falta tilde. | Aplicar si es denominación oficial. | Media
25 | BAJA | Hoja1 | Múltiples | Estado | OK / ok | OK | Capitalización inconsistente. | Estandarizar catálogo. | Alta

## RESUMEN_CORRECCIONES
severidad | tabla | cantidad
ALTA | Alertas_Informe_Contacto | 6
ALTA | Guia | 1
ALTA | Informes | 7
ALTA | Proyectos | 1
BAJA | Hoja1 | 1
BAJA | Proyectos | 2
MEDIA | Alertas_Config | 1
MEDIA | Contactos | 6

## RAW_Hoja1
SEGUIMIENTO INFORMES SUR DE BOLIVAR, ARENAL Y MONTES DE MARÍA | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19
SUR DE BOLIVAR | [6 empty] | ARENAL | [6 empty] | MONTES DE MARÍA
MES | AÑO | EJECUCIÓN | SUPERVISIÓN |  | OBSERVACIONES |  | MES | AÑO | EJECUCIÓN | INTERVENTORÍA | SUPERVISIÓN | OBSERVACIONES |  | MES | AÑO | EJECUCIÓN | INTERVENTORÍA | SUPERVISIÓN | OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE | 2024 | Informe desembolso parcial N°1 (26 de agosto al 4 de septiembre 2024) OK | FALTA |  |  |  | FEBRERO | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | ABRIL | 2025 | Informe ejecución N°1 (MARZO - ABRIL 2025) OK | FALTA | FALTA
OCTUBRE | 2024 | Informe desembolso N°2 (7 de septiembre al 18 de octubre 2024) OK | FALTA |  |  |  | MARZO | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | MAYO | 2025 | Informe ejecución N°2 (MAYO 2025) OK | FALTA | FALTA
NOVIEMBRE | 2024 | Informe ejecución N°3 (5 de noviembre al 4 de diciembre 2024) OK | FALTA |  |  |  | ABRIL | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | JUNIO | 2025 | Informe ejecución N°3 (JUNIO 2025) OK | FALTA | FALTA
DICIEMBRE | 2024 | Informe ejecución N°4 (5 de diciembre de 2024 al 4 de enero 2025) OK | FALTA |  |  |  | MAYO | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | JULIO | 2025 | Informe ejecución N°4 (JULIO 2025) OK | FALTA | FALTA
ENERO | 2025 | Informe ejecución N°5 (5 de enero al 4 de febrero 2025) OK | FALTA |  |  |  | JUNIO | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | AGOSTO | 2025 | Informe ejecución N°5 (AGOSTO 2025) OK | FALTA | FALTA
FEBRERO | 2025 | Informe ejecución N°6 (5 de febrero al 4 de marzo 2025) OK | FALTA |  |  |  | JULIO | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | SEPTIEMBRE | 2025 | Informe ejecución N°6 (SEPTIEMBRE 2025) OK | FALTA | FALTA
MARZO | 2025 | Informe ejecución N°7 (5 de marzo al 4 de abril 2025) OK | FALTA |  |  |  | AGOSTO | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | OCTUBRE | 2025 | Informe ejecución N°7 (OCTUBRE 2025) OK | FALTA | FALTA
ABRIL | 2025 | Informe ejecución N°8 (5 de abril al 4 de mayo 2025) OK | FALTA |  |  |  | SEPTIEMBRE | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | NOVIEMBRE | 2025 | FALTA | FALTA | FALTA | INFORME EJECUCIÓN: ESTÁ CARGADO LOS ANEXOS PERO NO EL INFORME
MAYO | 2025 | Informe ejecución N°9 (5 de mayo al 4 de junio 2025) OK | FALTA |  |  |  | OCTUBRE | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  |  | 2025 | Informe ejecución N°9 (DICIEMBRE 2025) OK | FALTA | FALTA
JUNIO | 2025 | Informe ejecución N°10 (1 de junio al 15 de junio 2025) OK | FALTA |  |  |  | NOVIEMBRE | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | ENERO | 2026 | Informe ejecución N°10 (ENERO 2026) OK | FALTA | FALTA
JULIO | 2025 | Informe ejecución N°11 (16 de junio al 15 de julio 2025) OK | FALTA |  |  |  | DICIEMBRE | 2025 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | FEBRERO | 2026 | Informe ejecución N°11 (FEBRERO 2026) OK | FALTA | FALTA
AGOSTO | 2025 | Informe ejecución N°12 (16 de julio al 15 de agosto 2025) OK | FALTA |  |  |  | ENERO | 2026 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | MARZO | 2026 | Informe ejecución N°12 (MARZO 2026) OK | FALTA | FALTA
SEPTIEMBRE | 2025 | Informe ejecución N°13 (16 de agosto al 15 de septiembre 2025) OK | FALTA |  |  |  | FEBRERO | 2026 | Informe OK | ok | FALTA |  |  | ABRIL | 2026 | Informe ejecución N°13 (ABRIL 2026) OK | FALTA | FALTA
OCTUBRE | 2025 | Informe ejecución N°14 (16 de septiembre al 15 de octubre 2025) OK | FALTA |  |  |  | MARZO | 2026 | Informe OK | FALTA | FALTA |  |  | MAYO | 2026 | Informe ejecución N°14 (MAYO 2026) OK | FALTA | FALTA
NOVIEMBRE | 2025 | Informe ejecución N°15 (16 de octubre al 15 de noviembre 2025) OK | FALTA |  |  |  | ABRIL | 2026 | Informe OK | FALTA | FALTA |  |  | JUNIO | 2026 | PENDIENTE POR ENVIAR
DICIEMBRE | 2025 | Informe ejecución N°16 (16 de noviembre al 15 de diciembre 2025) OK | FALTA |  |  |  | MAYO | 2026 | Informe OK | FALTA | FALTA |  |  | JULIO | 2026 | PENDIENTE POR ENVIAR
ENERO | 2026 | Informe ejecución N°17 (16 de diciembre 2025 al 15 de enero 2026) OK | FALTA |  |  |  | JUNIO | 2026 | PENDIENTE POR ENVIAR
FEBRERO | 2026 | Informe ejecución N°18 (16 de enero al 15 de febrero 2026) OK | FALTA |  |  |  | JULIO | 2026 | PENDIENTE POR ENVIAR
MARZO | 2026 | Informe ejecución N°19 (16 de febrero al 15 de marzo 2026) OK | FALTA
ABRIL | 2026 | Informe ejecución N°20 (16 de marzo al 15 de abril 2026) OK | FALTA
MAYO | 2026 | Informe ejecución N°21 (16 de abril al 15 de mayo 2026) OK | FALTA
JUNIO | 2026 | PENDIENTE POR ENVIAR | PENDIENTE POR ENVIAR
JULIO | 2026 | PENDIENTE POR ENVIAR | PENDIENTE POR ENVIAR

## RAW_Alertas_Informe_Contacto
ID | Proyecto | Consecutivo | ContactoId | Dias | Hora | Activa | Unnamed: 7
1 | Montes de Maria | 1 | 1 | 3,4,5,6 | 9 | 1
2 | Montes de Maria | 1 | 2 | 3,4,5,6 | 9 | 1
3 | Montes de Maria | 1 | 3 | 7,8,9 | 9 | 1
4 | Montes de Maria | 1 | 4 | 7,8,9 | 9 | 1
5 | Montes de Maria | Contratación derivada | 1 | 1 | 3,4,5,6 | 9 | 1
6 | Montes de Maria | Contratación derivada | 1 | 2 | 3,4,5,6 | 9 | 1
7 | Montes de Maria | Contratación derivada | 1 | 3 | 7,8,9 | 9 | 1
8 | Montes de Maria | Contratación derivada | 1 | 4 | 7,8,9 | 9 | 1
9 | Montes de Maria | Contratación derivada | 1 | 6 | 10 | 12 | 1

## RAW_Alertas_Config
ID | Nombre | Asunto | Mensaje | Dias | Hora | Proyecto | Roles | Activa | Unnamed: 9 | Contactos | Tipo Informe

## RAW_Roles
Rol
Coordinador
Supervisor
Usuario

## RAW_Contactos
ID | Nombre | Email | Rol | Proyecto
1 | Diego Vargas | coordinaciontecnica@colombiaruralintegral.com | Coordinador técnico
2 | Sindy Tapia | coordinacionmontesdemaria2@colombiaruralintegral.com | Coordinar de proyecto
3 | Camila Gómez | analistaproyectos1@integraliasoluciones.com | Apoyo de proyectos
4 | Fabián Aristizabal | presentacioninformes2@colombiaruralintegral.com | Apoyo de proyectos
5 | Paula Plazas | p.plazas@gdm.com.co | Apoyo de proyectos
6 | Sebastián Alderete | asesorgerencia@colombiaruralintegral.com | Director proyectos

## RAW_Estados
Estado
Pendientes Evidencias
Informe en Elaboración
Entregado a Of. Proyectos
Enviado

## RAW_Proyectos
Unnamed: 0 | Nombre | BPIN | Unnamed: 3 | Alerta Activa | Tipos Aplicables
1 | Montes de Maria | 20241301010155 |  |  | Ejecución,Desembolso,Contratación derivada
2 | Arenal | 20241301010175 |  |  | Ejecución,Interventoría,Desembolso,Contratación derivada
3 | Cormagdalena | 20242401060028 |  |  | Supervisión - Rol Ejecutor,Interventoría,Desembolso,Contratación derivada
4 | El Bagre | 20251301010478 |  |  | Supervisión - Rol Ejecutor,Desembolso,Contratación derivada
5 | Tierra-Alta | 20251301010277
6 | Colosó | 20251301010275 |  |  | Supervisión - Rol Ejecutor,Desembolso,Contratación derivada
7 | Valdivia Cacao | 20241301010425 |  |  | Ejecución,Interventoría,Desembolso,Contratación derivada
8 | Carmen de Bolivar Ambiental | 2025132440001 |  |  | Supervisión - Rol Ejecutor,Interventoría,Desembolso,Contratación derivada
9 | UP Carmen de Bolivar | 20251301010269 |  |  | Supervisión - Rol Ejecutor,Desembolso,Contratación derivada
10 | San Jacinto | 20241301020340 |  |  | Supervisión - Rol Ejecutor,Desembolso,Contratación derivada

## RAW_Informes
Consecutivo | Proyecto | Tipo Informe | Fecha | Estado | Año | Mes | Observaciones | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11
1 | Montes de Maria | Ejecución | 2026-09-14 | Pendientes Evidencias | 2026 | 10 |  |  |  | Septiembre | 1,2
1 | Montes de Maria | Desembolso | 2026-09-14 | Pendientes Evidencias | 2026 | 10 |  |  |  | Septiembre
1 | Montes de Maria | Contratación derivada | 2026-09-14 | Pendientes Evidencias | 2026 | 10 |  |  |  | Septiembre | 1,2,3,4,6

## RAW_Tipos_Informe
Tipo
Supervisión - Rol Ejecutor
Ejecución
Interventoría
Supervisión
Desembolso
Contratación derivada

## RAW_Guia
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | TIPOLOGÍA | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | PLAZO DE ENTREGA | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12
EMPRESA | PROYECTO | BPIN | Supervisión - Rol Ejecutor | Ejecución | Interventoría | Supervisión | Desembolso | Contratación derivada | FECHA PRIMER ENVIO | CARGUE | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CRI | Montes de Maria | 20241301010155 |  | x |  |  | x | x | del 4 de cada mes- Alerta hasta 7 de cada mes- o hasta entrega Entrega (Diego- Sindy) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | CAMILA- FABIAN | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
CRI | Arenal | 20241301010175 |  | x | x |  | x | x | 4 de cada mes- Alerta 7 de cada mes- Entrega (Diego) Alerta diaria hasta que remita- 2 días máximo Fabián, se remite a Sebastián | 10 de cada mes | CAMILA- FABIAN | Revisión orden de compra y levantar informes con Integralia
CRI | Cormagdalena | 20242401060028 | x |  | x |  | x | x |  |  | CAMILA- SEBASTIÁN- ARLEX- PROVEEDURIA
EGDN | El Bagre | 20251301010478 | x |  |  |  | x | x
EGDN | Tierra-Alta | 20251301010277 | x |  |  |  | x | x
EGDN | Colosó | 20251301010275 | x |  |  |  | x | x
EGDN | Valdivia Cacao | 20241301010425 |  | x | x |  | x | x | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes | p.plazas@gdm.com.co
EGDN | Carmen de Bolivar Ambiental | 2025132440001 | x |  | x |  | x | x |  |  | CAMILA- SEBASTIÁN- ARLEX- PROVEEDURIA
EGDN | UP Carmen de Bolivar | 20251301010269 | x |  |  |  | x | x
EGDN | San Jacinto | 20241301020340 | x |  |  |  | x | x | 7 de cada mes- Alerta 10 de cada mes- Entrega (Diego- Paula) | 15 de cada mes | p.plazas@gdm.com.co